## Sheet1
PO | Product_Detail | Quantity_Product | Quantity_Delivered | Quantity_Amount | Date_Created | Date_Delivery | Customers | Year | Ngày giao hàng | Trạng thái | PIC | Linh kiện (Ngày) | PCB (Ngày) | BOM | GERBER | XY DATA | STENCIL | Ngày nhận | Ngày dự kiến kiểm tra xong | Ngày trả | Tình trạng LK | Tình trạng PCB | Tồn kho Thành phẩm | Ngày nhận vật tư | Ngày sản xuất | Ngày đóng gói | Nhập kho | Nhập TP Misa | Trạng Thái
SD04-22-01-0010 | MẠCH SHC216B HOÀN CHỈNH | 15 | 15 | 0 | 01/07.2022 | 25/1/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 30.3.22: 15 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0010 | MẠCH MPU162_CAN HOÀN CHỈNH - AN TOÀN 220VAC | 5 | 5 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 4.3.22: 5 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0010 | MẠCH SHI 217H HOÀN CHỈNH - TA 12.0MHZ | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 9.3.22: 10 18.3.22: 10 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0010 | MẠCH SHC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 15 | 15 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 4.3.22: 15 |  | TRIỀU ANH
Đơn hàng mẫu | Mạch FSS PCB 23-12-2021 hoàn chỉnh | 3 | 3 | 0 | 01/11/2021 |  | THIÊN NAM | 2025 |  |  | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0031 | MẠCH LỌC NHIỄU 6S HOÀN CHỈNH | 30 | 30 | 0 | 14/01/2022 | 14/2/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 18.3.22: 30 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | CARD LCD E-PAPER 2.9 INCH | 50 | 50 | 0 | 14/01/2022 | 24/2/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 5.4.22: 49 19.4.22: 1 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | SPEAKER 8OHM/0.5W KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 28.2.22: 50 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | MẠCH GSM210 HOÀN CHỈNH (CÓ SMS) (Mạch LTE 210) | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 12.4.22:15 14.6.22: 12 (LTE) 24.6.22: 2 (LTE) 1.7.22: 12 (LTE) 5.8.22: 9 (LTE) |  | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | MICRO 9x7 KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 28.2.22: 50 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | ĂNG-TEN GSM 900/1800MHZ (JACK ĐỰC, DÂY DÀI 3M) | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 28.2.22: 30 12.4.22: 20 |  | TRIỀU ANH | NK-22-04-001 // 20pcs
SD04-22-01-0032 | CAR TOP GONG KM851980 | 80 | 80 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 6.4.22: 80 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | BỘ MODULE NGUỒN ĐÈN LED CABIN 24VDC (IN 24VDC - OUT 12VDC, BẤM JACK DÂY ĐÔI TRUNG GIAN 4 SỢI X) | 80 | 80 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.3.22: 29 5.4.22: 51 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | SOC 210 M4 VER 1.2D HOÀN CHỈNH | 15 | 15 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.3.22: 15 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | MẠCH SCC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (TẨM PHỦ HÓA CHẤT CHỐNG OXY HÓA) | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 24.2.22: 50 14.3.22: 11 18.3.22: 17 21.3.22: 22 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | MẠCH SCE 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (TẨM PHỦ HÓA CHẤT CHỐNG OXY HÓA) | 80 | 80 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.3.22: 80 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | MẠCH MÓNG NGỰA HOÀN CHỈNH - LVSS V1.2 | 200 | 200 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 25.4.22: 200 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | MẠCH DZPCB V1.4 HOÀN CHỈNH | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 21.3.22: 50 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | CARD READER V1.0 (BỘ ĐỌC THẺ TỪ) | 15 | 15 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 21.3.22: 5 30.3.22: 10 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | MẠCH CHARGE CONTROL VER 1.0 HOÀN CHỈNH | 40 | 40 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.3.22: 30 30.3.22: 10 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0032 | MẠCH NGUỒN 60VDC/12VDC HOÀN CHỈNH | 80 | 80 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.3.22: 21 5.4.22: 21 12.4.22:27 19.4.22: 11 |  | TRIỀU ANH
Đơn hàng mẫu | MẠCH DZPCB V1.5 HOÀN CHỈNH | 2 | 2 | 0 | 02/10/2021 |  | THIÊN NAM | 2025 | 4.3.22: 2 |  | TRIỀU ANH | Thiếu LED do KH gửi link sai. Đang mau lại sample DK VK 16-Mar
SD04-22-01-0056 | MẠCH BRAKE FILTER HOÀN CHỈNH | 50 | 50 | 0 | 03/10/2021 | 14/3/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 18.3.22: 50 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0056 | MẠCH SBI 210 HOÀN CHỈNH | 15 | 15 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 21.3.22: 15 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0056 | MẠCH SHC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 70 | 70 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 21.3.22: 30 30.3.22: 40 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0056 | MẠCH SOC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 60 | 60 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 22.3.22:21 30.3.22: 14 6.4.22: 25 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-01-0056 | SOC 210 M4 VER 1.2D HOÀN CHỈNH | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.3.22: 10 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0007 | MẠCH SOC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 80 | 80 | 0 | 03/07/2021 | 2022-04-04 | THIÊN NAM | 2025 | 6.4.22: 21 12.4.22:20 26.4.22: 25 5.5.22: 14 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0007 | MẠCH SHC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 180 | 180 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 6.4.22: 30 12.4.22:150 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0007 | MẠCH SCC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 21.3.22: 50 5.4.22: 30 12.4.22:20 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0007 | MẠCH SCE 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 19.4.22: 100 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0007 | SOC 210 M4 VER 1.2D HOÀN CHỈNH | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.4.22: 10 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0007 | MẠCH SHC 211H VER 1.4 HOÀN CHỈNH (MẠCH NGANG) | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.4.22: 30 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0007 | MẠCH MÓNG NGỰA HOÀN CHỈNH - LVSS V1.2 | 200 | 200 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 25.4.2022 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0007 | MẠCH BRAKE FILTER HOÀN CHỈNH | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.3.22: 50 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0008 | CARD LCD E-PAPER 2.9 INCH | 50 | 50 | 0 |  | 2022-04-04 | THIÊN NAM | 2025 | 3.6.22: 30 10.6.22: 20 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0008 | SPEAKER 8OHM/0.5W KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 12.4.22: 18 8.7.22: 32 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0008 | MẠCH GSM210 HOÀN CHỈNH (CÓ SMS) (Mạch LTE 210) | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.8.22: 30 24.8.22: 20 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0008 | MICRO 9x7 KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 8.7.22: 50 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0008 | ĂNG-TEN GSM 900/1800MHZ (JACK ĐỰC, DÂY DÀI 3M) | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 12.4.22: 30 3.6.22: 20 | hoàn thành | TRIỀU ANH | NK-22-04-001 // 20pcs
SD04-22-03-0008 | CAR TOP GONG KM851980 | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 13.5.22: 50 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0018 | MẠCH MPU 8D HOÀN CHỈNH | 10 | 10 | 0 | 03/07/2021 | 20/3/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 5.4.22: 10 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0020 | BỘ MODULE NGUỒN ĐÈN LED CABIN 24VDC (IN 24VDC - OUT 12VDC, BẤM JACK DÂY ĐÔI TRUNG GIAN 4 SỢI X) | 130 | 130 | 0 | 03/10/2022 | 31/3/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 5.4.22: 8 12.4.22:20 19.4.22: 102 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0021 | MẠCH SOC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 40 | 40 | 0 | 03/10/2022 | 18/4/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 5.5.22: 11 13.5.22: 29 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0021 | MẠCH SHC 211V VER 1.4 HOÀN CHỈNH (MẠCH DỌC) | 250 | 250 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.4.22: 250 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0028 | MẠCH BÁO TẦNG + BÁO CHIỀU ĐƠN DỌC HOÀN CHỈNH | 20 | 20 | 0 | 03/10/2022 | 30/3/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 12.4.22:20 | hoàn thành | TRIỀU ANH
| MẠCH KIỂM SOÁT ĐỔI TỐC FSS | 50 | 50 | 0 |  | 2022-11-04 | THIÊN NAM | 2025 | 25.4.22: 50 |  | TRIỀU ANH
Đơn hàng mẫu | Mạch Voice announcement - 01072021 hoàn chỉnh | 2 | 2 | 0 | 15/03/2021 |  | THIÊN NAM | 2025 | 7.6.22: 2 |  | TRIỀU ANH
Đơn hàng mẫu | BỘ ĐÈN LED CABIN 12VDC (ÁNH SÁNG TRẮNG, DÂY DÀI 10CM) | 6 | 6 | 0 | 16/03/2021 |  | THIÊN NAM | 2025 | 1.4.2022: 6 |  | TRIỀU ANH | 6pcs LENS loại 2 từ IQC còn lại dùng trong kho
Đơn hàng mẫu | MẠCH SIK 210 HOÀN CHỈNH | 5 | 5 | 0 | 17/03/2021 |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.5.2022: 5 |  | TRIỀU ANH | đủ | đủ
SD04-22-03-0037 | MẠCH SHI 217H HOÀN CHỈNH - TA 12.0MHZ | 200 | 200 | 0 | 21/03/2021 | 13/4/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 3.6.22: 28 24.6.22: 67 1.7.22: 73 8.7.22: 29 22.7.22: 3 |  | TRIỀU ANH | ĐỦ | ĐỦ
SD04-22-03-0041 | SOC 210 M4 VER 1.2D HOÀN CHỈNH | 60 | 60 | 0 | 24/03/2021 | 28/4/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 26.5.22: 15 4.6.22: 45 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0041 | MẠCH MPU162_CAN HOÀN CHỈNH - AN TOÀN 110VDC (ROM VUÔNG) | 60 | 60 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.5.22: 21 13.5.22: 2 4.6.22: 5 10.6.22: 18 24.6.2022: 4 15.7.22: 10 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0055 | MẠCH SHI 218H4 HOÀN CHỈNH | 5 | 5 | 0 | 25/03/2021 | 28/4/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 22.7.22: 5 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | MẠCH BRAKE FILTER HOÀN CHỈNH | 100 | 100 | 0 | 30/03/2021 | 2022-06-05 | THIÊN NAM | 2025 | 13.5.22: 70 3.6.22: 30 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | MẠCH SHC 211V VER 1.4 HOÀN CHỈNH (MẠCH DỌC) | 300 | 300 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.5.22: 99 23.5.22: 104 27.5.22: 97 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | MẠCH ĐÈN LED 12VDC - LOGO TNE | 300 | 300 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.5.22: 300 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | MẠCH SOG 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 3.6.22: 10 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | MẠCH MÓNG NGỰA HOÀN CHỈNH - LVSS V1.2 | 500 | 500 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 3.6.22: 400 1.7.22: 100 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | MẠCH DZPCB V1.4 HOÀN CHỈNH | 60 | 60 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 13.5.22: 60 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | CARD READER V1.0 (BỘ ĐỌC THẺ TỪ) | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 8.7.22: 9 15.7.22: 1 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | MẠCH NGUỒN 60VDC/12VDC HOÀN CHỈNH | 90 | 90 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 13.5.22: 30 22.7.22: 19 5.8.22: 19 12.8.22: 22 | done | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | UPS ARD 60V/1500VA (TNE) | 90 | 90 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 4.6.22: 17 1.7.22: 12 8.7.22: 30 15.7.22: 27 22.7.22: 1 20.8.22: 3 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | MẠCH CHARGE CONTROL VER 1.0 HOÀN CHỈNH | 90 | 90 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 8.7.22: 16 24.8.22: 31 26.8.22: 26 9.9.22: 13 16.9.22: 4 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | CARD LCD E-PAPER 2.9 INCH | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 10.6.22: 26 30.9.22: 4 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | SPEAKER 8OHM/0.5W KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 8.7.22: 30 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | MẠCH GSM210 HOÀN CHỈNH (CÓ SMS) (Mạch LTE 210) | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 24.8.22: 29 31.8.22: 1 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | MICRO 9x7 KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 20.8.22: 30 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | ĂNG-TEN GSM 900/1800MHZ (JACK ĐỰC, DÂY DÀI 3M) | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 3.6.22: 30 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | BỘ ĐÈN LED CABIN 12VDC (ÁNH SÁNG TRẮNG, DÂY DÀI 10CM) | 300 | 300 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.5.22: 300 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | BỘ MODULE NGUỒN ĐÈN LED CABIN 24VDC (IN 24VDC - OUT 12VDC, BẤM JACK DÂY ĐÔI TRUNG GIAN 4 SỢI X) | 70 | 70 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.5.22: 13 22.7.22: 57 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0062 | BỘ ĐÈN LED CABIN 12VDC (ÁNH SÁNG VÀNG, DÂY DÀI 10CM) | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.5.22: 50 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0063 | MẠCH SOC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 110 | 110 | 0 | 30/03/2021 | 2022-06-05 | THIÊN NAM | 2025 | 23.5.22: 30 27.5.22: 15 4.6.22: 21 10.6.22: 39 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0063 | MẠCH SHC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 220 | 220 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 23.5.22: 50 27.5.22: 42 4.6.22: 24 10.6.22: 54 1.7.22: 50 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0063 | MẠCH SCC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 90 | 90 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 12.4.22:20 5.5.22: 30 13.5.22: 40 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0063 | MẠCH SCE 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 90 | 90 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 28.5.2022: 90 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-03-0073 | MẠCH MPU162 HOÀN CHỈNH (ROM DÀI, TL) | 20 | 20 | 0 | 04/04/2021 | 2022-06-05 | THIÊN NAM | 2025 | 16.6.22: 3 24.6.22: 6 1.7.22: 11 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0007 | MẠCH SHC216B HOÀN CHỈNH | 10 | 10 | 0 | 18/04/2021 | 18/5/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 10.6.22: 10 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0032 | MẠCH SOC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 90 | 90 | 0 | 19/04/2022 | 23/5/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 24.6.22: 18 1.7.22: 18 15.7.22: 14 22.7.22: 40 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0032 | MẠCH SHC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 300 | 300 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 1.7.22: 60 8.7.22: 150 15.7.22: 90 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0032 | MẠCH SCC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 28.5.22: 50 1.7.22: 50 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0033 | CAR TOP GONG KM851980 | 100 | 100 | 0 | 19/04/2022 | 23/5/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 24.6.22: 100 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0033 | MẠCH SOC 210 M4 VER 1.2D HOÀN CHỈNH | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 1.7.22: 10 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0033 | MẠCH MPU162_CAN HOÀN CHỈNH - AN TOÀN 110VDC (ROM VUÔNG) | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 24.8.22: 10 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0033 | MẠCH MPU162 HOÀN CHỈNH (ROM DÀI, TL) | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 22.7.22: 3 29.7.22: 7 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0033 | MẠCH SHC 211V VER 1.4 HOÀN CHỈNH (MẠCH DỌC) | 350 | 350 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 27.5.22: 49 1.7.22: 54 8.7.22: 176 15.7.22: 71 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0033 | MẠCH SBI 210 HOÀN CHỈNH (BUFFER TRANSOON) | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 16.6.22: 10 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0033 | MẠCH SOG 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 5 | 5 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 1.7.22: 5 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0033 | MẠCH DZPCB V1.4 HOÀN CHỈNH | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 16.6.22: 30 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0033 | MẠCH MPU162 - 3C (0811) HOÀN CHỈNH (SHINTO 110V) (bs cho shinto hư hỏng mạch) | 2 | 2 | 0 |  | 27/4/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 4.6.22: 2 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0033 | MẠCH MPU162A - 3C (0811) HOÀN CHỈNH (SHINTO 110V) (bs cho shinto hư hỏng mạch) | 2 | 2 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 4.6.22: 2 |  | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0056 | Mạch SHC 211V Ver 1.4 hoàn chỉnh (Mạch dọc) (Led ma trận màu xanh dương) | 2 | 2 | 0 | 21/04/2021 | 2022-06-05 | THIÊN NAM | 2025 | 13.5.22: 2 | hoàn thành | TRIỀU ANH
SD04-22-04-0056 | MẠCH MPU 8D HOÀN CHỈNH | 20 | 20 | 0 | 05/04/2021 | 30/5/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 24.5.22: 5 8.7.22: 5 15.7.22: 10
SD04-22-04-0056 | MẠCH KIỂM SOÁT ĐỔI TỐC FSS | 150 | 150 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 15.7.22: 150
Đơn hàng mẫu | MẠCH DZPCB_V1.5 (16032022) | 2 | 2 | 0 | 28/04/2021 |  | THIÊN NAM | 2025 | 7.6.22: 2
SD04-22-05-0015 | MẠCH LỌC NHIỄU 6S HOÀN CHỈNH | 15 | 15 | 0 | 13/05/2022 | 2022-03-06 | THIÊN NAM | 2025 | 15.7.22: 10 22.7.22: 5 |  |  | PX272
SD04-22-05-0037 | MẠCH SHC215 AH1 HOÀN CHỈNH | 20 | 15 | 5 | 13/05/2022 | Càng sớm càng tốt | THIÊN NAM | 2025 | 22.7.22: 15 | hoàn thành |  | PX274 // THIẾU LED | THIẾU 1 CÁI
SD04-22-05-0037 | MẠCH SHC216B HOÀN CHỈNH | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 29.7.22: 14 5.8.22: 6
SD04-22-05-0010 | MẠCH MPU162_CAN HOÀN CHỈNH - AN TOÀN 220VAC (ROM VUÔNG) | 10 | 10 | 0 | 17/05/2021 |  | THIÊN NAM | 2025 | 26.5.22: 1 16.6.22: 8 15.7.22: 1 |  |  | PX275
SD04-22-05-0031 | MẠCH SHC 211V VER 1.4 HOÀN CHỈNH (MẠCH DỌC) | 300 | 300 | 0 | 24/05/2021 | 27/6/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 15.7.22: 161 22.7.22: 74 29.7.22: 65 |  |  | PX276
SD04-22-05-0031 | MẠCH SHC 211H VER 1.4 HOÀN CHỈNH (MẠCH NGANG) | 70 | 70 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 24.6.22: 70 |  |  | PX277
SD04-22-05-0031 | MẠCH SHC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 150 | 150 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 22.7.22: 24 29.7.22: 25 27.8.22: 30 9.9.22: 41 16.9.22: 30 |  |  | PX278
SD04-22-05-0031 | MẠCH SOC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 22.7.22: 10 29.7.22: 13 24.8.22: 27 |  |  | PX279
SD04-22-05-0031 | MẠCH MPU162_CAN HOÀN CHỈNH - AN TOÀN 110VDC (ROM VUÔNG) | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 16.9.22: 17 6.10.22: 3 |  |  | PX280
SD04-22-05-0033 | BỘ MODULE NGUỒN ĐÈN LED CABIN 24VDC (IN 24VDC - OUT 12VDC, BẤM JACK DÂY ĐÔI TRUNG GIAN 4 SỢI X) | 150 | 150 | 0 | 24/05/2021 | 22/6/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 22.7.22: 13 16.9.22: 8 23.9.22: 91 30.9.22: 38 |  |  | PX281
SD04-22-05-0033 | BỘ ĐÈN LED CABIN 12VDC (ÁNH SÁNG TRẮNG, DÂY DÀI 10CM) | 500 | 500 | 0 |  | Đ.1: 250 giao 15/6/22 Đ.2: còn lại 30/6/22 | THIÊN NAM | 2025 | 28.6.2022: 194 8.7.22: 201 24.8.22: 47 26.8.22: 58 |  |  | PX282
SD04-22-05-0033 | CAR TOP GONG KM851980 | 100 | 100 | 0 |  | 2022-01-07 | THIÊN NAM | 2025 | 8.7.22: 10 22.7.22: 60 20.8.22: 30 |  |  | PX283
SD04-22-05-0033 | MẠCH BRAKE FILTER HOÀN CHỈNH | 130 | 130 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 22.7.22: 96 5.8.22: 34 |  |  | PX284
SD04-22-05-0033 | MẠCH SHI 217H HOÀN CHỈNH - TA 12.0MHZ | 130 | 130 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.8.22: 130 |  |  | PX285
SD04-22-05-0033 | MẠCH SCC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 8.7.22: 51 24.8.22: 40 26.8.22: 9 |  |  | PX286
SD04-22-05-0033 | MẠCH SCE 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH (tẩm phủ hóa chất chống oxy hóa) | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 3.8.22: 39 5.8.22: 11 12.8.22: 50 | done |  | PX287
SD04-22-05-0033 | MẠCH SBI 210 HOÀN CHỈNH (BUFFER TRANSOON) | 15 | 15 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 22.7.22: 15 |  |  | PX288 - SMT
SD04-22-05-0033 | MẠCH ĐÈN LED 12VDC - LOGO TNE | 200 | 200 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 9.9.22: 100 30.9.22: 100
SD04-22-05-0033 | MẠCH SOG 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 5 | 5 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 8.7.22: 5 |  |  | PX290 - ASSY
SD04-22-05-0033 | MẠCH MÓNG NGỰA HOÀN CHỈNH - LVSS V1.2 | 300 | 300 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 5.8.22: 162 16.9.22: 138 |  |  | PC291
SD04-22-05-0033 | MẠCH DZPCB V1.4 HOÀN CHỈNH | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 15.7.22: 30 |  |  | đủ
SD04-22-05-0033 | CARD READER V1.0 (BỘ ĐỌC THẺ TỪ) | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 12.8.22: 10 | done |  | PX293
SD04-22-05-0033 | MẠCH NGUỒN 60VDC/12VDC HOÀN CHỈNH | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 12.8.22: 30 20.8.22: 70 |  |  | PX294
SD04-22-05-0033 | UPS ARD 60V/1500VA (TNE) | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 20.8.22: 32 26.8.22: 39 9.9.22: 23 30.9.22: 6 |  |  | PX295
SD04-22-06-0013 | BỘ ĐÈN CỨU HỘ THANG HOMELIFT | 100 | 100 | 0 | 14/06/2022 | 2022-06-07 | THIÊN NAM | 2025 | 15.7.22: 24 5.8.22: 76
SD04-22-06-0014 | MẠCH SHC216B HOÀN CHỈNH | 30 | 30 | 0 | 14/06/2022 | 22/7/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 26.8.22: 30
SD04-22-06-0014 | MẠCH SHI 217H HOÀN CHỈNH | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 23.9.22: 10
SD04-22-06-0014 | MẠCH SHI 217H2 HOÀN CHỈNH (MẠCH DỌC) | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 10 |  |  |  | cần H2, KH gửi qua V2
SD04-22-06-0015 | MẠCH SOC 210 M4 VER 1.2D HOÀN CHỈNH | 10 | 10 | 0 | 14/06/2021 | 15/8/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 24.8.22: 10
SD04-22-06-0015 | MẠCH SOC 210 VER1.4 HOÀN CHỈNH | 70 | 70 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 27.8.22: 16 16.9.22: 30 23.9.22: 24
SD04-22-06-0015 | MẠCH MPU162 HOÀN CHỈNH (ROM DÀI, TL) | 10 | 10 | 0 |  | 2022-01-08 | THIÊN NAM | 2025 | 23.9.22: 4 30.9.22: 6
SD04-22-06-0015 | MẠCH SHC 211H VER 1.4 HOÀN CHỈNH (MẠCH NGANG) | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 9.9.22: 40 30.9.22: 10
SD04-22-06-0022 | MẠCH SOC 210 M4 VER 1.2D HOÀN CHỈNH | 15 | 15 | 0 | 21/06/2021 | 2022-01-09 | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 13 6.10.22: 2
SD04-22-06-0022 | MẠCH SOC 210 VER1.4 HOÀN CHỈNH | 80 | 80 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 16 18.10.22: 37 21.10.22: 27
SD04-22-06-0022 | MẠCH MPU 8D HOÀN CHỈNH | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 6.10.22: 9 11.11.22: 1
SD04-22-06-0022 | MẠCH MPU162_CAN HOÀN CHỈNH - AN TOÀN 110VDC (ROM VUÔNG) / MPU162 CAN V2.1 | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 6.10.22: 17 18.10.22: 13
SD04-22-06-0022 | MẠCH MPU162 HOÀN CHỈNH (ROM DÀI, TL) / MPU162 V1.9 | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 6.10.22: 6 18.10.22: 5 11.11.22: 9
SD04-22-06-0022 | MẠCH MPU162_CAN HOÀN CHỈNH - AN TOÀN 220 VAC (ROM VUÔNG) / MPU162 CAN V2.1 | 5 | 5 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 23.9.22: 5
SD04-22-06-0022 | MẠCH SHC 211V VER 1.4 HOÀN CHỈNH (MẠCH DỌC) | 250 | 250 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 9.9.22: 250
SD04-22-06-0022 | MẠCH SHC 211H VER 1.4 HOÀN CHỈNH (MẠCH NGANG) | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 40 6.10.22: 50 18.10.22: 10
SD04-22-06-0034 | MẠCH SHC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 150 | 150 | 0 | 23/06/2021 | 2022-01-09 | THIÊN NAM | 2025 | 16.9.22: 20 23.9.22: 62 30.9.22: 26 6.10.22: 42
SD04-22-06-0046 | MẠCH DB162 - 220VAC HOÀN CHỈNH | 5 | 5 | 0 | 29/06/2021 | 2022-08-08 | THIÊN NAM | 2025 | 21.10.22: 5
SD04-22-07-0015 | BỘ ĐÈN LED CABIN 12VDC (ÁNH SÁNG TRẮNG, DÂY DÀI 10CM) | 500 | 500 | 0 | 07/11/2021 | 17/8/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 31.8.22: 80 9.9.22: 39 24.9.22: 80 30.9.22: 160 6.10.22: 141
SD04-22-07-0015 | CAR TOP GONG KM851980 | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 20.8.22: 10 26.8.22: 71 30.9.22: 19 | [17 empty] | 25.8.22:71
SD04-22-07-0015 | CARD LCD E-PAPER 2.9 INCH | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 30
SD04-22-07-0015 | SPEAKER 8OHM/0.5W KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 20.8.22: 30
SD04-22-07-0015 | MICRO 9x7 KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 20.8.22: 30
SD04-22-07-0015 | MẠCH BRAKE FILTER HOÀN CHỈNH | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 31.8.22: 100
SD04-22-07-0015 | MẠCH SBI 210 HOÀN CHỈNH (BUFFER TRANSOON) | 15 | 15 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 31.8.22: 15
SD04-22-07-0015 | MẠCH DZPCB V1.5 HOÀN CHỈNH | 40 | 40 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 40
SD04-22-07-0015 | CARD READER V1.0 (BỘ ĐỌC THẺ TỪ) | 40 | 40 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 6.10.22: 7 14.10.22: 10 21.10.22: 23
SD04-22-07-0015 | MẠCH CHARGE CONTROL VER 1.0 HOÀN CHỈNH | 40 | 40 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 16.9.22: 33 23.9.22: 7
SD04-22-07-0026 | MẠCH LTE 210 HOÀN CHỈNH (CÓ SMS) | 30 | 30 | 0 | 19/07/2021 | 20/8/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 31.8.22: 29 23.9.22: 1
SD04-22-07-0044 | UPS ARD 60V/1500VA (TNE) | 70 | 70 | 0 | 28/07/2021 | 15/9/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 16 7.10.22: 12 14.10.22: 27 21.10.22: 13 11.11.22: 2
SD04-22-07-0044 | MẠCH SCC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 70 | 70 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 31.8.22: 27 9.9.22: 30 16.9.22: 13
SD04-22-07-0044 | MẠCH SCE 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 70 | 70 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 26.8.22: 32 31.8.22: 20 9.9.22: 17 23.9.22: 1
SD04-22-08-0027 | MẠCH SOC 210 M4 VER 1.2D HOÀN CHỈNH | 20 | 20 | 0 | 08/12/2021 | 2022-06-10 | THIÊN NAM | 2025 | 6.10.22: 18 18.10.22: 2
SD04-22-08-0027 | MẠCH MPU162_CAN HOÀN CHỈNH - AN TOÀN 220VAC (ROM VUÔNG) | 5 | 5 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.10.22: 2 21.10.22: 3
SD04-22-08-0036 | MẠCH SCC 210 VER1.4 HOÀN CHỈNH | 100 | 100 | 0 | 23/08/2021 | 29/9/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 23.9.22: 24 7.10.22: 22 14.10.22: 54
SD04-22-08-0036 | MẠCH SCE 210 VER1.4 HOÀN CHỈNH | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 23.9.22: 20 30.9.22: 20 7.10.22: 24 14.10.22: 36
SD04-22-08-0036 | MẠCH SBI 210 HOÀN CHỈNH (BUFFER TRANSOON) | 15 | 15 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 6.10.22: 15
SD04-22-08-0036 | MẠCH MÓNG NGỰA HOÀN CHỈNH - LVSS V1.2 | 150 | 150 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 23.9.22: 34 6.10.22: 116
SD04-22-08-0036 | MẠCH DZPCB V1.5 HOÀN CHỈNH | 40 | 40 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 40
SD04-22-08-0036 | CARD READER V1.0 (BỘ ĐỌC THẺ TỪ) | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 21.10.22: 20
SD04-22-08-0036 | UPS ARD 60V/1500VA (TNE) | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 11.11.22: 67 7.4.23: 30 21.4.23: 3
SD04-22-08-0036 | MẠCH BRAKE FILTER HOÀN CHỈNH | 80 | 80 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 80
SD04-22-08-0036 | MẠCH SHI 217V HOÀN CHỈNH - TA 12.0MHZ | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 4.11.22: 20
SD04-22-08-0036 | CAR TOP GONG KM851980 | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 10 6.10.22: 77 7.10.22: 4 14.10.22: 9
SD04-22-08-0036 | CARD LCD E-PAPER 2.9 INCH | 40 | 40 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 40
SD04-22-08-0036 | SPEAKER 8OHM/0.5W KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 40 | 40 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 26.10.22: 40
SD04-22-08-0036 | MẠCH LTE 210 HOÀN CHỈNH (CÓ SMS) | 40 | 40 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 20 6.10.22: 8 14.10.22: 12
SD04-22-08-0036 | MICRO 9x7 KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 40 | 40 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 40
SD04-22-08-0036 | ĂNG-TEN GSM 900/1800MHZ (JACK ĐỰC, DÂY DÀI 3M) | 40 | 40 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 30.9.22: 40
SD04-22-09-0013 | MẠCH SOC 210 VER1.4 HOÀN CHỈNH | 60 | 60 | 0 | 19/09/2021 | 28/10/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 28.10.22: 11 4.11.22: 13 21.11.22: 36
SD04-22-09-0022 | BỘ MODULE NGUỒN ĐÈN LED CABIN 24VDC (IN 24VDC - OUT 12VDC, BẤM JACK DÂY ĐÔI TRUNG GIAN 4 SỢI X) | 150 | 150 | 0 | 21/09/2021 | 21/10/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 21.10.22: 150
SD04-22-09-0022 | BỘ ĐÈN LED CABIN 12VDC (ÁNH SÁNG TRẮNG, DÂY DÀI 10CM) | 500 | 500 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 14.10.22: 141 21.10.22: 20 4.11.22: 65 11.11.22: 274
SD04-22-09-0022 | CAR TOP GONG KM851980 | 90 | 90 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 21.10.22: 90
SD04-22-09-0022 | CARD READER V1.0 (BỘ ĐỌC THẺ TỪ) | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 21.10.22: 6 18.11.22: 4
SD04-22-09-0022 | MẠCH BRAKE FILTER HOÀN CHỈNH | 90 | 90 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 21.10.22: 90
SD04-22-09-0022 | MẠCH DZPCB V1.5 HOÀN CHỈNH | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 30
SD04-22-09-0022 | MẠCH MÓNG NGỰA HOÀN CHỈNH - LVSS V1.2 | 200 | 200 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 28.10.22: 200
SD04-22-09-0022 | MẠCH SBI 210 HOÀN CHỈNH Ver1.1 (BUFFER TRANSOON) | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 11.11.22: 20
SD04-22-09-0022 | MẠCH SCC 210 VER1.4 HOÀN CHỈNH | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 28.10.22: 30 4.11.22: 70
SD04-22-09-0022 | MẠCH SCE 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 21.10.22: 20 28.10.22: 54
SD04-22-09-0023 | MẠCH SOC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 80 | 80 | 0 | 24/09/2021 | 18/11/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 21.11.22: 14 9.12.22: 57 13.1.23: 9
| MẠCH SHC 211V VER 1.4 HOÀN CHỈNH (MẠCH DỌC) | 250 | 250 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 21.11.22: 250
SD04-22-10-0008 | MẠCH SHI 218H4 HOÀN CHỈNH | 15 | 15 | 0 | 10/03/2021 | 20/10/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 4.11.22: 15
SD04-22-10-0016 | MẠCH LỌC NHIỄU 3S HOÀN CHỈNH | 5 | 5 | 0 | 10/06/2021 | 13/10/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 21.10.22: 3
SD04-22-10-0020 | BỘ MODULE NGUỒN ĐÈN LED CABIN 24VDC (IN 24VDC - OUT 12VDC, BẤM JACK DÂY ĐÔI TRUNG GIAN 4 SỢI X) | 150 | 150 | 0 | 17/10/2021 | 21/11/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 150
SD04-22-10-0020 | MẠCH MPU162 - 3C (0811) HOÀN CHỈNH (SHINTO 110V) | 10 | 10 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 10
SD04-22-10-0020 | CAR TOP GONG KM851980 | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 100
SD04-22-10-0020 | MẠCH BRAKE FILTER HOÀN CHỈNH | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 100
SD04-22-10-0020 | MẠCH SCC 210 VER1.4 HOÀN CHỈNH | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 100
SD04-22-10-0020 | MẠCH SCE 210 VER1.4 HOÀN CHỈNH | 100 | 100 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 50 25.11.22: 50
SD04-22-10-0020 | MẠCH MÓNG NGỰA HOÀN CHỈNH - LVSS V1.2 | 250 | 250 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 112 9.12.22: 138
SD04-22-10-0020 | MẠCH DZPCB V1.5 HOÀN CHỈNH | 50 | 50 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 50
SD04-22-10-0020 | CARD READER V1.0 (BỘ ĐỌC THẺ TỪ) | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 18.11.22: 20
SD04-22-10-0023 | BỘ ĐÈN LED CABIN 12VDC (ÁNH SÁNG TRẮNG, DÂY DÀI 10CM) | 500 | 500 | 0 | 17/10/2021 | 2022-10-12 | THIÊN NAM | 2025 | 9.12.22: 345 10.2.23: 155
SD04-22-10-0023 | CARD LCD E-PAPER 2.9 INCH | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 9.12.22: 20
SD04-22-10-0023 | SPEAKER 8OHM/0.5W KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 9.12.22: 20
SD04-22-10-0023 | MẠCH LTE 210 HOÀN CHỈNH (CÓ SMS) | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 28.10.22: 20
SD04-22-10-0023 | MICRO 9x7 KÈM CABLE VÀ CONNECTOR | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 9.12.22: 20
SD04-22-10-0023 | ĂNG-TEN GSM 900/1800MHZ (JACK ĐỰC, DÂY DÀI 3M) | 20 | 20 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 9.12.22: 20
SD04-22-12-0006 | BỘ ĐÈN LED CABIN 12VDC (ÁNH SÁNG VÀNG, DÂY DÀI 10CM) | 50 | 50 | 0 | 30/11/2021 | 20/12/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 16.12.22: 50
SD04-22-12-0006 | BỘ MODULE NGUỒN ĐÈN LED CABIN 24VDC (IN 24VDC - OUT 12VDC, BẤM JACK DÂY ĐÔI TRUNG GIAN 4 SỢI X) | 80 | 80 | 0 |  | 2023-04-01 | THIÊN NAM | 2025 | 16.12.22: 32 10.2.23: 13 17.2.23: 35
SD04-22-12-0006 | BỘ ĐÈN LED CABIN 12VDC (ÁNH SÁNG TRẮNG, DÂY DÀI 10CM) | 500 | 500 | 0 |  | 2023-04-01 | THIÊN NAM | 2025 | 10.2.23: 25 17.2.23: 475
SD04-22-12-0006 | CAR TOP GONG KM851980 | 100 | 100 | 0 |  | 20/12/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 16.12.22: 100
SD04-22-12-0006 | MẠCH SCC 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 70 | 70 | 0 |  | 2023-04-01 | THIÊN NAM | 2025 | 16.12.22: 70
SD04-22-12-0006 | MẠCH SCE 210 VER 1.4 HOÀN CHỈNH | 70 | 70 | 0 |  | 2023-04-01 | THIÊN NAM | 2025 | 16.12.22: 70
SD04-22-12-0026 | Mạch SHI 217H2 HOÀN CHỈNH - TA 12.0MHZ (cần đổi lại thành TA 11.59) | 11 | 11 | 0 | 12/12/2021 | 20/12/2022 | THIÊN NAM | 2025 | 23.12.22: 11 sx làm sai kh gửi trả lại 7/4/23 11pcs nhận lưu kho 14/01/2023: 11 tiếp tục làm sai kh ngày 7/4/23 gửi trả lại 9pcs | 11/4/23: 9pcs GH
SD04-22-12-0041 | MẠCH MPU 8D HOÀN CHỈNH | 5 | 5 | 0 | 01/05/2022 | 14/2/2023 | THIÊN NAM | 2025 | 10.2.23: 5
SD04-22-12-0041 | MẠCH SOC 210 M4 VER 1.2D HOÀN CHỈNH | 30 | 30 | 0 |  |  | THIÊN NAM | 2025 | 10.2.23: 11 17.2.23: 19
DVO-22-01 | PCBA SIM 7600 | 1000 | 1 | 0 | 06.07.2021 | 27/7/2022 | ĐỊNH VỊ SỐ | 2025 | 18.7.22: 300 02.08: 90 (+ trả 808 PCB lỗi ko dùng đc) 23.12.22: 108 (27.12.22: 60 rw) 30.12.22: 5 10.1.23: 270 7.2.23: 227 |  |  | KHCC | STOCK
DVO-22-02 | PCB + PCBA Itracking_V3.3 | 1000 | 1 | 0 | 08.08.2021 | 2022-12-09 | ĐỊNH VỊ SỐ | 2025 | 20.9.2022: 50 (skip FQA) 21.9.22: 50 4.10.22: 300 19.10.22: 100 13.1.23: 372 7.2.23: 128 |  |  | KHCC
AXA-22-01 | PCBA FX3G01 | 500 | 290 | 210 | 22.7.2021 | Chạy trước 140pcs | NGUYỄN VĂN XÁ | 2025 | 5.8.22: 26 (V4) 6.8.22: 30 (V4) 10.8.22: 1 (V5 BGA) 15.8.22: 67 22.8.22: 15 23.8.22: 1 20/9/2023: 1 chưa xuất hóa đơn 02/10/2023: 40 chưa xuất hóa đơn 4/10/2023: 73 chưa xuất hóa đơn 5/10/2023: 12 chưa xhdon 11/10/2023: 24 chưa xhd | 210 đã xuất hóa đơn chưa giao hàng
AXA-22-01 | PCBA FX3G02 | 500 | 337 | 163 |  | Chạy trước 200pcs | NGUYỄN VĂN XÁ | 2025 | 6.8.22: 60 10.8.22: 88 (v5) 23.8.22: 1 18/9/2023: 20 29/9/2023: 40 02/10/2023: 24 4/10/2023: 15 5/10/2023: 50 11/10/2023: 1 12/4/2024: 1 16/4/24: 5 19/4/24: 32 | 201 đã xuất hóa đơn chưa giao hàng
AXA-22-01 | PCBA FX3G04 | 2500 | 850 | 1650 |  | Đợt 1: Sản xuất 200pcs Đợt 2: KH update lại sau | NGUYỄN VĂN XÁ | 2025 | 8.3.23: 200 11/8/2023: 500 (V5) 11/10/2023: 100 11/11/2023: 50 đã xuất HĐ | SỐ LƯƠNG ĐƠN HÀNG 2500 MỚI ĐỦ SỐ LƯỢNG ĐÃ XUẤT HÓA ĐƠN 1700
STR-22-01 | PCB + PCBA + Components SPM148-CAN-T1 | 10 | 10 | 0 | 05/09/2021 | 25/5/2022 | SUNTOUR | 2025 | 27.5.22: 10 |  | ĐOAN |  | 21-22 KINGTON/ST_24/05/2022, NK22-05-016
STR-22-02 | PCB + PCBA + Components C350 T2 | 10 | 10 | 0 | 21/09/2021 | 25/10/2022 | SUNTOUR | 2025 | 26.10.22: 10
[7 empty] | GREYSTONE | 2025
Đơn hàng mẫu | PCB + PCBA + Components LED 8x8 v1.2 | 2 |  | 2 | 12/12/2021 |  | TOÀN VIỆT | 2025
FSL-22-01 | PCB + PCBA SK_FuelGauge_141221 | 80 | 80 | 0 | 01/12/2021 | 27/1/2022 | FOSSIL | 2025 | 17.2.22: 6 22.2.22: 74 | hoàn thành | GIÀU | FSL CUNG CẤP | HỢP ĐỒNG KINGTON 04-22 (SK_FuelGauge_141221 )
FSL-22-02 | PCB + PCBA RT500_WLCSP | 20 | 20 | 0 | 02/09/2021 | 26/2/2022 | FOSSIL | 2025 | 21.3.22: 4 24.3.22: 2 21.6.22: 2 23.6.22: 8 |  | GIÀU | FSL CUNG CẤP | KINGTON 05-22 (26/02/2022)
FSL-22-03 | PCB+PCBA T1_ADT_board | 20 | 20 | 0 | 15/02/2021 | 2022-04-03 | FOSSIL | 2025 | 12.3.22: 2 24.3.22: 18 |  | GIÀU | FSL CUNG CẤP | PO KINGTON 05-22
FSL-22-04 | Rework LCD board | 60 | 60 | 0 | 21/02/2021 | 24/2/2022 | FOSSIL | 2025 | 1.3.22: 30 4.3.22: 20 |  |  | KHÔNG CUNG CẤP | KHÔNG CUNG CẤP
FSL-22-04 | Rework SK BB-REVB1 | 60 | 60 | 0 |  |  | FOSSIL | 2025 | 1.3.22: 3 4.3.22: 4 14.3.22: 10 |  |  | KHÔNG CUNG CẤP | KHÔNG CUNG CẤP
DVQ-22-01 | PCBA BTP1-APCB-IAQ-01 | 38 | 38 | 0 | 17/03/2021 | 23/3/2022 | DAVITEQ | 2025 | 23.3.22: 28 |  |  | KHCC 17/3/22
DVQ-22-02 | PCBA PCB-G4-V1.2 | 200 | 200 | 0 | 27/10/2021 | 2022-01-11 | DAVITEQ | 2025 | 4.11.2022: 200 |  |  | KHCC | KHCC
DVQ-22-03 | PCBA BTP1-APCB-ADT-WSLRSF-SOLAR | 100 | 100 | 0 | 19/12/2021 | 27/12/2022 | DAVITEQ | 2025 | 26.12.22: 100 |  |  | KHCC 20/12/2022
OLI-22-01 | PCBA Maika Mainboard | 3600 | 3600 | 0 |  | 14/5/2022: 1800 4/6/2022: 2000 | OLLI | 2025 | 18.5.22:1000 24.3.22: 630 23.5.22: 3 (OLLI lấy) 6.6.22: 625 9.6.22: 1235 15.6.22: 73 29.6.22: 20 19.7.22: 14 |  |  |  | KINGTON 15-22
OLI-22-01 | PCBA Maika Micro board | 3600 | 3600 | 0 |  | 18/4/2022: 1000 25/4/2022: 1000 4/6/2022: 800 | OLLI | 2025 | 7.5.22: 400 9.5.22: 600 10.5.22: 500 11.5.22: 300 25.5.22: 300 26.5.22: 800 27.5.22: 700 |  |  |  | NK22-04-0015
OLI-22-01 | PCBA Maika Power board | 3600 | 3600 | 0 |  | 14/5/2022: 1800 4/6/2022: 2000 | OLLI | 2025 | 11.5.22: 350 18.5.22:1450 6.6.22: 600 9.6.22: 1189 29.6.22: 11 |  |  |  | DKVK 06-MAY
OLI-22-02 | PCB + PCBA E00120_ver2_Gerber_MaikaMini_DVT_Main | 20 | 20 | 0 | 27/04/2021 | 18/5/2022 | OLLI | 2025 | 5.5.22: 20 | hoàn thành |  |  | NK22-04-0015
| PCB + PCBA E00121_ver2_Gerber_MaikaMini_DVT_PWR | 20 | 20 | 0 |  |  | OLLI | 2025 | 9.5.22: 20 | hoàn thành |  |  | KINGTON 10-22
ĐƠN HÀNG MẪU | PCB + PCBA MAIKA POWER PCB V3.0 | 10 | 10 | 0 | 05/10/2022 |  | OLLI | 2025 | 20.5.22:10
OLI-22-03 | PCB + PCBA E00283_MAIN_V42_E00285_PWR_V4 1_MAIKA_ZIGBEE_DVT | 20 | 20 | 0 | 24/05/2022 | 31/5/2022 | OLLI | 2025 | 19.7.22: 20 |  |  |  | 29-22 KINGTON/ST
| PCB + PCBA E00284_MIC_V40_MAIKA _ZIGBEE_DVT | 20 | 20 | 0 |  |  | OLLI | 2025 | 19.7.22: 20 |  |  |  | 29-22 KINGTON/ST
OLI-22-04 | PCBA Mic Maika Idol Board | 15 | 15 | 0 | 30/11/2022 | 6-7/12/2022 | OLLI | 2025 | 6.12.2022: 15 |  |  | KHCC | KHCC
[7 empty] | TRUNG TÂM TIN HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM | 2025
AMC-22-01 | PCBA PWR_12VDC_3A_Factory | 500 | 500 | 0 | 21/06/2022 | Giao hàng ASAP Ưu tiên chạy trước | AMCC | 2025 | 21.6.22: 10 2.8.22: 490 |  |  | KHCC | KHCC
AMC-22-01 | PCBA HGLD_CONTROLLER_EXT_MODULE_Factory | 70 | 70 | 0 |  | Giao hàng ASAP Ưu tiên chạy trước | AMCC | 2025 | 2.8.22: 70 |  |  | KHCC | KHCC
AMC-22-01 | PCBA GM_CTRL_4GExN_RevD_Factory | 100 | 100 | 0 |  | 30/6/2022 | AMCC | 2025 | 6/7/2022: 20 8.7.22: 29 2.8.22: 51 |  |  | KHCC | KHCC
AMC-22-01 | PCBA GM_EXP_7SEG_REVC_Factory | 50 | 50 | 0 |  | 30/6/2022 | AMCC | 2025 | 8.7.22: 50 |  |  | KHCC | KHCC
AMC-22-01 | PCBA GM_EXP_7SEG_LED_REVB_Factory | 50 | 50 | 0 |  | 30/6/2022 | AMCC | 2025 | 6/7/2022: 50 |  |  | KHCC | KHCC
[7 empty] | FIOT (ITR) | 2025
VTL-22-01 | PCB + PCBA + Components SIG_ISO | 52 | 52 | 0 | 05.01.2022 |  | VIETTEL | 2025 | 20.1.22: 54 |  | GIÀU | DONE | DONE
VTL-22-01 | PCB + PCBA + Components PSU_SOFTSTART | 52 | 52 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 8.2.22: 54 |  | GIÀU | DONE | DONE
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components CS_DSP | 3 | 3 | 0 | 17.05.2022 | 31.05.2022 | VIETTEL | 2025 | 13.6.22: 1 |  | Đoan |  | 19-22KINGTON/ST_18/05/2022_NK22-05-0011
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components CS_OLED_CONN | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 31.5.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components DS_UI | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 31.5.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components CS_UI | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 31.5.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components PSU_DS | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 13.6.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components GS_UI | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 13.6.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components CS_MAIN | 3 | 3 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 13.6.22: 1 1.7.22: 2 |  | Đoan |  | 19-22KINGTON/ST_18/05/2022_NK22-05-0011
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components CS_SOM | 3 | 3 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 17.6.22: 1 19.7.22: 2 |  | Đoan |  | 19-22KINGTON/ST_18/05/2022_NK22-05-0011
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components CS_LENS | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 13.6.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components GS_MAIN | 2 | 2 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 15.6.22: 2 |  | Đoan |  | 19-22KINGTON/ST_18/05/2022_NK22-05-0011
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components GS_ISP | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 13.6.22: 1 |  | Đoan |  | 18-22 KINGTON/ST_12/05/2022_NK22-05-007
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components GS_LENS | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 13.6.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components LASER_SYSTEM | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 17.6.22: 1 |  | Đoan |  | 19-22KINGTON/ST_18/05/2022_NK22-05-0011
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components LASER_DRIVER | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 13.6.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components LASER_LDD | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 13.6.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components DS_UI1 | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 31.5.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components DS_UI2 | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 13.6.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-02 | PCB + PCBA + Components LASER_CAPACITOR | 1 | 1 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 3.6.22: 1 |  | Đoan |  | 17-22 KINGTON/ST_11/05/2022_NK22-05-003
VTL-22-03 | PCB + PCBA + Components CONN_IR | 3 | 3 | 0 | 09.08.2022 | 05.09.2022 | VIETTEL | 2025 | 8.9.22: 3
VTL-22-03 | PCB + PCBA + Components CONN-SCD | 2 | 2 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 7.9.22: 2
VTL-22-03 | PCB + PCBA + Components IRST_PSU | 3 | 3 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 16.9.22: 3
VTL-22-03 | PCB + PCBA + Components IRST_FILTER | 3 | 3 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 22.9.22: 3 (thiếu lk)
VTL-22-03 | PCB + PCBA + Components IRST_FSM | 3 | 3 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 23.9.22: 3
VTL-22-03 | PCB + PCBA + Components IRST_ISP | 3 | 3 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 16.9.22: 3
VTL-22-03 | PCB + PCBA + Components IRST_LEN | 3 | 3 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 16.9.22: 3
VTL-22-03 | PCB + PCBA + Components IRST_OPTICAL_SENSOR | 6 | 6 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 10.9.22: 6
VTL-22-03 | PCB + PCBA + Components IRST_MAIN | 3 | 3 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 14.10.22: 3
VTL-22-04 | PCB + PCBA + Components TPMS_NTM88_20220803 | 10 | 10 | 0 | 19.08.2022 |  | VIETTEL | 2025 | 20.9.22: 3 28.9.22: 7
VTL-22-04 | PCB + PCBA + Components TPMS_SP400_20220803 | 36 | 36 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 20.9.22: 5 28.9.22: 31
VTL-22-05 | PCB + PCBA + Components VOTO.HW.WHEEL (Ưu tiên 2) | 400 | 400 | 0 | 11.10.2022 | -Đợt 1: 15/11/2022 giao 200pcs mỗi loại -Đợt 2: 10/12/2022 giao 200pcs mỗi loại | VIETTEL | 2025 | 9.12.22: 10 23.12.22: 50 29.12.22: 150 11.1.23: 190
VTL-22-05 | PCB + PCBA + Components VOTO.HW.PEDAL (Ưu tiên 6) | 400 | 400 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 23.12.22: 50 29.12.22: 150 11.1.23: 200
VTL-22-05 | PCB + PCBA + Components VOTO.HW.GEAR_MANUALL (Ưu tiên 4) | 400 | 400 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 23.12.22: 50 29.12.22: 150 11.1.23: 200
VTL-22-05 | PCB + PCBA + Components VOTO.HW.GEAR_AUTO (Ưu tiên 3) | 400 | 400 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 23.12.22: 50 29.12.22: 150 11.1.23: 200
VTL-22-05 | PCB + PCBA + Components VOTO.HW.SUM_V2 (Ưu tiên 1) | 400 | 400 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 9.12.22: 2 23.12.22: 50 29.12.22: 150 11.1.23: 198
VTL-22-05 | PCB + PCBA + Components VOTO.HW.ENCODER_SENSOR (Ưu tiên 5) | 400 | 400 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 23.12.22: 50 29.12.22: 150 11.1.23: 200
VTL-22-05 | PCB + PCBA + Components VOTO.HW.RESITOR_DOF (Ưu tiên 7) | 400 | 400 | 0 |  |  | VIETTEL | 2025 | 23.12.22: 50 29.12.22: 150 11.1.23: 200
VTL-22-06 | PCB + PCBA + Components TPMS_SP490_20221210 | 30 | 30 | 0 | 03.11.2021 |  | VIETTEL | 2025 | 5.11.22: 4 9.12.22: 6+10 10.2.23: 10
Đơn hàng mẫu | PCB + PCBA + Components GS_ISP | 1 | 1 | 0 | 15.12.2021 | 19/12/2022 | VIETTEL | 2025 | 20.12.22: 1
CME-22-01 | PCBA VE02 Board | 13 | 13 | 0 | 28/04/2021 | 29/4/2022 | CM ENGINEERING | 2025 | 29.4.22: 3 6.5.22: 10 | hoàn thành |  | KHCC SÁNG 29/4/2022 | KHCC SÁNG 29/4/2022
CME-22-02 | PCBA VE02 Board | 5 | 5 | 0 | 23/12/2021 | 29/12/2022 | CM ENGINEERING | 2025 | 3.1.23: 5
NMH-22-01 | PCBA Main board | 100 | 100 | 0 | 21/06/2021 | 30/6/2022 | NGUYÊN MINH | 2025 | 6/7/22: 2 12.7.22: 2 25.7.22: 8 30.7.22: 78 (skip FQA) 2.8.22: 10 |  |  | KHCC | KHCC | [9 empty] | 2.8.22:10pcs(thiếu lk) 30.7.22:78 pcs ( skip FQA ) 12.7.22:4pcs 25.7.22:8pcs
NMH-22-01 | PCBA LCD board | 100 | 100 | 0 |  |  | NGUYÊN MINH | 2025 | 6/7/22: 2 12.7.22: 2 25.7.22: 96 |  |  | KHCC | KHCC | [9 empty] | 4.7.22: 1 pcs ( thiếu lk) 6.7.22: 2pcs 2.7.22:97pcs
NMH-22-01 | PCBA GSM board | 100 | 100 | 0 |  |  | NGUYÊN MINH | 2025 | 6/7/22: 4 12.7.22: 2 25.7.22: 6 30.7.22: 18 (skip QC sau hàn tay + FQA) 2.8.22: 70 |  |  | KHCC | KHCC | [9 empty] | 2.8.22:70 pcs ( 22 pcs đã hàn dây ,48 pcs chưa hàn dây) 4.7.22:2pcs 12.7.22:4pcs 25.7.22:6pcs (skipFQA) 30.7.22:18pcs
DFM-22-01 | PCB + PCBA + Components GS1 | 1000 | 1000 | 0 | 24/03/2021 | 31/3/2022 | CÔNG TY CP DFM-ENGINEERING | 2025 | 17.5.22: 16 (17.6.22: KH gửi lại 10pcs) =>DFM VN GIỮ 6pcs +1pcs A Triều KT gửi KH = 7pcs 24.6.22: 993 (XUẤT HÀNG ĐI EU) 10.8.22 XK 1000pcs ốc M4x12 đi EU
DFM-22-02 | PCBA PSO_V2 | 40 | 40 | 0 | 07/11/2021 | Càng sớm càng tốt | CÔNG TY CP DFM-ENGINEERING | 2025 | 22.7.22: 40 |  |  | Stock kho | Stock kho | [9 empty] | 21.7.22: 40PCS
[7 empty] | AMPERE COMPUTING | 2025
[7 empty] | SUNSHINE TECH | 2025
[7 empty] | VIETSONIC | 2025
APM-22-01 | PCB + PCBA AM-Gerber-V5 | 300 | 300 | 0 | 01/11/2021 | 22/1/2022 | AMPM | 2025 | 16.1.22: 60 19.1.22: 240 | hoàn thành | GIÀU | KH GỬI | KINGTON 01-22 (AMRELEASE_ MP_V5 ). Hàng đã về kho (
APM-22-02 | PCB + PCBA AM-RELEASE_MP_V6 | 100 | 100 | 0 | 26/01/2021 | Càng sớm càng tốt | AMPM | 2025 | 27.1.22 | hoàn thành | GIÀU | KH GỬI | KINGTON 03-22 (AMRELEASE_ MP_V6). Hàng đã về kho (
[7 empty] | COMBROS | 2025
HHU-22-01 | PCB + PCBA + Components TOUCH 4 | 1200 | 1200 | 0 | 15.03.2021 |  | HUYỀN HỮU | 2025 | 13.5.22: 8 1.6.22: 5 6.6.22: 50 15.6.22: 100 14.9.22: 1028 23.11.22: 9
HHU-22-01 | PCB + PCBA + Components TOUCH 3 | 1400 | 1447 | -47 |  |  | HUYỀN HỮU | 2025 | 29.4.22: 23 +5 11.5: 28 13.5.22: 4 16.5.22: 10 1.6.22: 14 6.6.22: 50 15.6.22: 250 14.9.22: 1059 23.11.22: 4
HHU-22-01 | PCB + PCBA + Components TOUCH 2 | 800 | 743 | 57 |  |  | HUYỀN HỮU | 2025 | 29.4.22: 26 +5 1.6.22: 16 6.6.22: 75 15.6.22: 251 14.9.22: 326
HHU-22-01 | PCB + PCBA + Components TOUCH 1 | 600 | 600 | 0 |  |  | HUYỀN HỮU | 2025 | 29.4.22: 23 1.6.22: 22 6.6.22: 75 6.6.22: 50 15.6.22: 76 14.9.22: 352
HHU-22-01 | PCB + PCBA + Components STANDARD POWER 4 | 1200 | 1200 | 0 |  |  | HUYỀN HỮU | 2025 | 29.4.22: 14 13.5.22: 5+6 1.6.22: 5 6.6.22: 50 15.6.22: 97 14.9.22: 208 23.11.22: 815
HHU-22-01 | PCB + PCBA + Components STANDARD POWER 3 | 1200 | 1200 | 0 |  |  | HUYỀN HỮU | 2025 | 29.4.22: 22 13.5.22: 3+29 1.6.22: 12 6.6.22: 50 15.6.22: 225 14.9.22: 351 23.11.22: 508
HHU-22-01 | PCB + PCBA + Components STANDARD POWER 2 | 700 | 700 | 0 |  |  | HUYỀN HỮU | 2025 | 29.4.22: 26 13.5.22: 3+22 1.6.22: 16 6.6.22: 50 15.6.22: 28 14.9.22: 108 23.11.22: 431
HHU-22-01 | PCB + PCBA + Components STANDARD POWER 1 | 500 | 500 | 0 |  |  | HUYỀN HỮU | 2025 | 29.4.22: 19 13.5.22: 2+28 1.6.22: 14 6.6.22: 50 14.9.22: 136 23.11.22: 251
HHU-22-01 | PCB + PCBA + Components DOOR POWER | 200 | 202 | -2 |  |  | HUYỀN HỮU | 2025 | 12.5.22: 1 (gửi mẫu test) 2.6.22: 4 6.6.22: 48 14.9.22: 80 23.11.22: 68
HHU-22-01 | PCB + PCBA + Components HIGH POWER 2 | 100 | 100 | 0 |  |  | HUYỀN HỮU | 2025 | 6.6.22: 25 15.6.22: 25 14.9.22: 50
HHU-22-01 | PCB + PCBA + Components HIGH POWER 1 | 100 | 100 | 0 |  |  | HUYỀN HỮU | 2025 | 29.4.22: 4 1.6.22: 8 6.6.22: 25 15.6.22: 27 14.9.22: 36
[7 empty] | EARABLE | 2025
MCM-22-01 | PCB + PCBA + Components NKT-01 MAIN (4G) | 100 | 100 | 0 | 04/08/2021 | 2022-12-05 | MECOM | 2025 | 10.6.22: 2 (Sales lấy đưa KH ko FQA) 16.6.22: 50 22.6.22: 18 24.6.22: 18 4.7.22: 12 |  |  |  | KINGTON 16-22 | [9 empty] | 10/6/22:2pcs (sales lấy gửi KH) 16.6.22:50pcs (thiếu U7) 17.6.22:18pcs 24.6.22:18pcs (thiếu dán note) 4.7.22:12pcs
| PCB + PCBA + Components NKT-01 SIM | 100 | 100 | 0 |  |  | MECOM | 2025 | 16.6.22: 100 | [13 empty] | 14.6.22:100pcs
MCM-22-02 | PCB + PCBA + Components EXT1 | 100 | 100 | 0 | 05/07/2021 | 2022-06-06 | MECOM | 2025 | 9.8.22: 6 25.8.22: 94 |  | Quỳnh | đủ | Đủ | [7 empty] | ĐỦ | ĐỦ | 9.8.22:6pcs(test fimwave) 24.8.22:94pcs
STC-22-01 | PCBA Mother V2.2 | 68 | 56 | 12 | 09/07/2021 | 23/9/2022 | STECC | 2025 | 16.9.22: 20 27.9.22: 25 21.3.23: 11
STC-22-01 | PCBA EACC-4AC | 30 | 30 | 0 |  |  | STECC | 2025 | 21.9.22: 11 27.9.22: 9 21.3.23: 10
STC-22-01 | PCBA MODULE LCD | 95 | 95 | 0 |  |  | STECC | 2025 | 16.9.22: 20 21.9.22: 11 27.9.22: 9+25 21.3.23: 30
STC-22-01 | PCBA HUMINITY HS1101 | 65 | 65 | 0 |  |  | STECC | 2025 | 16.9.22: 20 27.9.22: 25 21.3.23: 20
STC-22-01 | PCBA SHEILD OPE2 | 64 | 64 | 0 |  |  | STECC | 2025 | 16.9.22: 20 27.9.22: 25 21.3.23: 19
STC-22-01 | Box build IPMS 2AC | 36 | 36 | 0 |  |  | STECC | 2025 | 16.9.22: 11 27.9.22: 25
STC-22-01 | Box build IPMS 4AC | 9 | 9 | 0 |  |  | STECC | 2025 | 16.9.22: 9
STC-22-01 | Box build EACC | 20 | 20 | 0 |  |  | STECC | 2025 | 21.9.22: 11 27.9.22: 9
EGE-22-01 | REWORK BOARD ELINKKVM | 54 | 54 | 0 | 10/08/2021 | ASAP | E LINK GATE | 2025 | 11.10.22: 2 13.10.22: 52
[7 empty] | SHTEK | 2025
VNE-22-01 | PCB + PCBA + Components NFC Reader | 170 | 170 | 0 | 27/01/2021 | 4/4/2022 giao mẫu mỗi loại 1 pcs Đợt 1: Giao HUB DIMMING X8 18/3/2022 Đợt 2: Còn lại 28/3/2022 (25/4) | VINAGAME | 2025 | 7.4.22: 2 31.5.22: 168 | hoàn thành | GIÀU |  | PO WHX 06-22
VNE-22-01 | PCB + PCBA + Components Exit Button | 50 | 50 | 0 |  |  | VINAGAME | 2025 | 7.4.22: 2 31.5.22: 48 | hoàn thành | GIÀU |  | PO WHX 06-22
VNE-22-01 | PCB + PCBA + Components Door Controller | 210 | 210 | 0 |  |  | VINAGAME | 2025 | 7.4.22: 2 16.5.22: 208 | hoàn thành | GIÀU |  | PO WHX 06-22
VNE-22-01 | PCB + PCBA + Components GATEWAY | 25 | 25 | 0 |  |  | VINAGAME | 2025 | 8.4.22: 2 12.5.22: 23 | hoàn thành | GIÀU |  | PO WHX 06-22
VNE-22-01 | PCB + PCBA + Components HUB DIMMING X8 | 250 | 250 | 0 |  |  | VINAGAME | 2025 | 8.4.22: 2 19.5.22: 80 24.5.22: 71 25.5.22: 50 31.5.22: 8 1.6.22: 39 |  | GIÀU |  | PO WHX 06-22
VNE-22-01 | PCB + PCBA + Components POWER (mạch phụ trợ của HUB DIMMING X8) | 250 | 250 | 0 |  |  | VINAGAME | 2025 | 8.4.22: 2
VNE-22-02 | PCB + PCBA + Components HUB DIMMING X8 | 20 | 20 | 0 | 03/02/2021 | 2022-06-04 | VINAGAME | 2025 | 21.4.22: 20
VNE-22-02 | PCB + PCBA + Components POWER (mạch phụ trợ của HUB DIMMING X8) | 20 | 20 | 0 |  |  | VINAGAME | 2025 | 21.4.22: 20
Đơn hàng mẫu | PCB + PCBA + Components CAMPUS LED TUBE | 2 | 0 | 2 | 08/04/2021 |  | VINAGAME | 2025
VNE-22-03 | PCB + PCBA + Components HUB DIMMING X8 | 25 | 25 | 0 | 13/09/2021 | 2022-06-10 | VINAGAME | 2025 | 20.10.22: 2 (gửi KH test) 24.10.22: 23 (kèm 2 bộ boxbuild)
VNE-22-03 | PCB + PCBA + Components POWER (mạch phụ trợ của HUB DIMMING X8) | 25 | 25 | 0 |  |  | VINAGAME | 2025 | 20.10.22: 2 (gửi KH test) 24.10.22: 23
VNE-22-04 | PCB + PCBA + Components IO Controller 16 ports | 10 | 10 | 0 | 12/12/2021 | 26/12/2022 | VINAGAME | 2025 | 30.12.22: 10
VNE-22-05 | PCB + PCBA + Components NFC Reader | 20 | 20 | 0 | 28/12/2021 | 2023-05-01 | VINAGAME | 2025 | 13.1.23: 20
JKI-22-01 | PCB + PCBA + Components MAIN | 10 | 10 | 0 | 28/09/2021 | 2022-02-11 | JUKI | 2025 | 10.11.22: 5 26/4/2023:5
JKI-22-01 | PCB + PCBA + Components FPC UP | 10 | 10 | 0 |  |  | JUKI | 2025 | 10.11.22: 5 7/7/2023: 5
JKI-22-01 | PCB + PCBA + Components FPC DOWN | 10 | 10 | 0 |  |  | JUKI | 2025 | 10.11.22: 5 7/7/2023: 5
JKI-22-01 | Box build SENSOR (Main + FPC Up + FPC Down lắp thành bộ SENSOR) | 10 | 10 | 0 |  |  | JUKI | 2025 | 10.11.22: 5 7/7/2023: 5
[7 empty] | HYTEK | 2025
[7 empty] | VITY | 2025
[7 empty] | VEXOS | 2025
[7 empty] | SƠN CA | 2025
NWE-22-01 | PCB + PCBA + Components PBI01_A_Harmstring Trainer_Main_Board | 5 | 5 | 0 | 02/08/2021 | 28/2/2022 | NEWAVE | 2025 | 4.4.22: 5 |  | LINH+GIAU
NWE-22-02 | PCB + PCBA + Components PBI01_A_Harmstring Trainer_Main_Board | 5 | 6 | -1 | 06/03/2021 | 2022-09-06 | NEWAVE | 2025 | 23.6.22: 6
[7 empty] | YEAR 2000 | 2025
NTH-22-01 | PCBA Gerber_DW1000 | 50 | 50 | 0 | 01/06/2021 | 21/1/2022 | NHA TRANG HIGHTECH | 2025 | 22.1.22 | hoàn thành |  | KH GỬI 6/1/2022 | KH GỬI 6/1/2022
NTH-22-02 | PCBA ETAG-04-CR+ | 60 | 60 | 0 | 06/04/2021 | 2022-10-06 | NHA TRANG HIGHTECH | 2025 | 17.6.22: 42 18.6.22: 18
ITR-22-01 | PCBA Monitor PCB v1.0.0 | 12 | 12 | 0 | 21/02/2021 | Đợt 1: 3/3/2022 giao 4pcs Monitor PCB v1.0.0 Đợt 2: còn lại update sau khi KH gửi vật tư | ITR | 2025 | 3.3.22:4 15.3.22: 8 |  |  | KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
ITR-22-01 | PCBA Monitor PCB LTE v1.0.0 | 3 | 3 | 0 |  |  | ITR | 2025 | 15.3.22: 3 |  |  | KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
ITR-22-02 | PCBA+Components ECG Monitor Ver1.2 | 1000 | 1000 | 0 | 22/04/2021 | Đợt 1: Sản xuất mẫu 12pcs giao hàng => Đợi kết quả từ ITR để sản xuất tiếp Đợt 2: Số lượng còn lại | ITR | 2025 | 21.6.22: 11 23.6.22: 5 1.7.22: 250 4.7.22: 100 11.7.22: 300 (và 3 cái rework) 19.7.22: 300 29.7.22: 30 (và 20 cái rework) 5.8.22: 4 (và 7 cái rework)
ITR-22-03 | PCBA Biotres LTE v1.1_Connector PCB | 20 | 20 | 0 | 05/10/2021 | 22/5/2022 | ITR | 2025 | 23.5.22 | hoàn thành |  | KHCC 14/5/2022
ITR-22-03 | PCBA Biotres LTE v1.1_Temp sensor PCB | 20 | 20 | 0 |  |  | ITR | 2025 | 23.5.22 | hoàn thành
ITR-22-03 | PCBA Biotres LTE v1.1_Sensor PCB | 20 | 20 | 0 |  |  | ITR | 2025 | 23.5.22 | hoàn thành
ITR-22-03 | PCBA Biotres LTE v1.1_Main PCB | 17 | 17 | 0 |  |  | ITR | 2025 | 23.5.22 | hoàn thành
ITR-22-03 | PCBA Biotres v1.3 PCB | 20 | 20 | 0 |  |  | ITR | 2025 | 23.5.22 | hoàn thành
ITR-22-04 | PCBA BP monitor | 10 | 10 | 0 | 19/08/2021 | 2022-08-09 | ITR | 2025 | 5.9.22: 10 |  |  | KHCC 18/8/2022 | KHCC 30/8/2022
ITR-22-05 | PCBA ECG LTE PCB v1.1.1_SENSOR_MP_Release | 10 | 10 | 0 | 11/05/2021 | 18/11/2022 | ITR | 2025 | 18.11.22: 10
ITR-22-05 | PCBA ECG LTE PCB v1.1.1 - R1_MAIN_Prototype_Release | 10 | 10 | 0 |  |  | ITR | 2025 | 18.11.22: 10
ITR-22-06 | PCBA ECG LTE PCB V1.1.2_SENSOR_MP_RELEASE | 10 | 10 | 0 | 29/11/2021 | 13/12/2022 | ITR | 2025 | 9.12.22: 10 |  |  | KH đã giao | KHCC 5-7/12/2022
ITR-22-06 | PCBA ECG LTE PCB V1.1.2-R3_MAIN_Prototype_RELEASE | 10 | 10 | 0 |  |  | ITR | 2025 | 9.12.22: 10
ITR-22-06 | PCBA ECG LTE PCB V1.1.2_CNN_MP_RELEASE | 10 | 10 | 0 |  |  | ITR | 2025 | 9.12.22: 10
RTS-22-01 | PCBA Cube Carrier 3.5 | 40 | 40 | 0 | 01/06/2021 | 24/1/2022 | Real Time Robotics | 2025 | 26.1.22: 8 10.2.22: 32 | hoàn thành |  | KH GỬI 5/1/2022 | KH GỬI 5/1/2022
RTS-22-01 | PCBA Charge Led | 50 | 50 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 27.1.22: 50 | hoàn thành
RTS-22-01 | PCBA GPS F9P M2 Base | 50 | 50 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 10.2.22 | hoàn thành
RTS-22-01 | PCBA Ground Base | 5 | 5 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 10.2.22 | hoàn thành
RTS-22-01 | PCBA RM3100 | 100 | 100 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 27.1.22: 100 | hoàn thành
RTS-22-01 | PCBA Vian Battery Balancing | 50 | 50 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 10.2.22 | hoàn thành
RTS-22-01 | PCBA Vian Battery Charge Board | 50 | 0 | 50 |  |  | Real Time Robotics | 2025
RTS-22-01 | PCBA Viansight Cameras adapter | 50 | 50 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 10.2.22 | hoàn thành
RTS-22-01 | PCBA Viansight Pan Upper Z3 | 50 | 50 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 10.2.22 | hoàn thành
RTS-22-02 | PCBA RTR_NX | 20 | 20 | 0 | 03/01/2021 | 23/3/2022 | Real Time Robotics | 2025 | 26.3.22: 4 29.3.22: 16 |  |  | KHCC 1/3/2022 | KHCC 1/3/2022 | [7 empty] | trả LK sau sx ko kiểm đếm
RTS-22-02 | PCBA NX_MULTIPURPOSE | 20 | 20 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 25.3.22: 20 | hoàn thành | [10 empty] | trả LK sau sx ko kiểm đếm
RTS-22-02 | PCBA RTR_VianSight_CSI | 20 | 20 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 25.3.22: 20 | hoàn thành | [10 empty] | trả LK sau sx ko kiểm đếm
RTS-22-02 | PCBA RTR_VianSight_LT | 20 | 20 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 25.3.22: 20 | hoàn thành | [10 empty] | trả LK sau sx ko kiểm đếm
RTS-22-02 | PCBA RTR_CAMERA | 20 | 20 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 25.3.22: 10 | [11 empty] | trả LK sau sx ko kiểm đếm
RTS-22-02 | PCBA Cube Carrier v4.1 | 10 | 10 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | [12 empty] | trả LK sau sx ko kiểm đếm
RTS-22-02 | PCBA Charger Station v1.2 | 9 | 9 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | [12 empty] | trả LK sau sx ko kiểm đếm
RTS-22-02 | PCBA Hera BMS | 15 | 15 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | [12 empty] | trả LK sau sx ko kiểm đếm
RTS-22-02 | PCBA Up Carrier Board v0.2 | 10 | 10 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 13.4.22:10 | hoàn thành | [10 empty] | trả LK sau sx ko kiểm đếm
RTS-22-02 | PCBA Socket Pin TN | 150 | 150 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | [12 empty] | trả LK sau sx ko kiểm đếm
RTS-22-03 | PCBA Hera Comm | 20 | 20 | 0 | 07/08/2021 | 26/7/2022 | Real Time Robotics | 2025 | 27.7.22: 10 2.11.22: 10 |  |  | KHCC 11/7/2022 | KHCC 11/7/2022
RTS-22-03 | PCBA Hera Core | 20 | 20 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 27.7.22: 10 2.11.22: 10
RTS-22-03 | PCBA Hera IO1 | 20 | 10 | 10 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 27.7.22: 10
RTS-22-03 | PCBA Hera IO2 | 20 | 10 | 10 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 27.7.22: 10
RTS-22-03 | PCBA Hera PD | 20 | 20 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 27.7.22: 10 2.11.22: 10
RTS-22-03 | PCBA Hera RTK | 20 | 10 | 10 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 27.7.22: 10
RTS-22-03 | PCBA Hera Terminal | 20 | 20 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 27.7.22: 10 2.11.22: 10
RTS-22-03 | PCBA JetsonNX_CSI | 10 | 10 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 21.7.22: 1 27.7.22: 9
RTS-22-04 | PCBA NX Multipurpose (KHÔNG HÀN TAY) | 20 | 20 | 0 | 15/08/2021 | 23/8/2022 | Real Time Robotics | 2025 | 25.8.22: 20 |  |  | KHCC 15/8/2022 | KHCC 15/8/2022 | [9 empty] | 22.8.22:20pcs(8bo thiếu lk dán note)
RTS-22-04 | PCBA RTR_NX (KHÔNG HÀN TAY) | 30 | 30 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 25.8.22: 12 27.8.22: 18 | [13 empty] | 24.8.22:12pcs
RTS-22-04 | PCBA Hera BMS (KHÔNG HÀN TAY) | 20 | 20 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 25.8.22: 20 | [13 empty] | 22.8.22:20pcs(6bo thiếu lk dán note)
RTS-22-05 | PCBA JetsonNX_CSI_Video_Encoder | 20 | 20 | 0 | 11/09/2021 | 2022-05-12 | Real Time Robotics | 2025 | 25.11.22: 20 |  |  | KHCC 15/11/2022 | KHCC 15/11/2022
RTS-22-05 | PCBA Hera Jetson | 20 | 20 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 25.11.22: 20
RTS-22-05 | PCBA Hera Multipurpose | 20 | 20 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 25.11.22: 20
RTS-22-05 | PCBA Hera BMS | 50 | 50 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 1.12.22: 50
RTS-22-05 | PCBA Hera IO1 | 20 | 20 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 1.12.22: 20
RTS-22-05 | PCBA Hera IO2 | 20 |  | 20 |  |  | Real Time Robotics | 2025
RTS-22-06 | PCBA Dropping v1.0 | 15 | 15 | 0 | 20/12/2021 | 26/12/2022 | Real Time Robotics | 2025 | 23.12.22: 15
RTS-22-06 | PCBA Hera Landing Gear-PayLoad IO v1.1 | 30 | 30 | 0 |  |  | Real Time Robotics | 2025 | 23.12.22: 30
[7 empty] | Công Nghiệp Sài Gòn | 2025
BKN-22-01 | PCB + PCBA + Components PWR WARRIOR | 3000 | 2973 | 27 | 03/02/2021 | Đợt 1: 15/3 giao 1000 Main + 1000 PWR Đợt 2: 31/3 còn lại | BENKON | 2025 | 6.4.22: 50 (KH qua lấy) 14.4.22:50 19.4.22: 80 23.6.22: 20 (KH qua lấy) 27.6.22: 50 13.7.22: 100 25.7.22: 200 2.8.22: 200 10.10.22: 2137 28/10/2023: 86
BKN-22-01 | PCB + PCBA + Components MAIN WARRIOR | 3000 | 2973 | 27 |  |  | BENKON | 2025 | 6.4.22: 50 (KH qua lấy) 14.4.22:50 19.4.22: 80 23.6.22: 20 (KH qua lấy) 27.6.22: 50 13.7.22: 100 25.7.22: 200 2.8.22: 200 10.10.22: 2137 28/10/2023; 86
DAT-22-01 | PCBA TH_controller (tẩm phủ 0.3mm) | 70 | 70 | 0 | 03/02/2021 | 2022-09-03 | DAT BIK | 2025 | 40 cái gửi lại KH tự hàn 12.3.22: 16 14.3.22: 14
DAT-22-01 | PCBA TH_DC-DC | 100 | 100 | 0 |  |  | DAT BIK | 2025 | 12.3.22
DAT-22-01 | PCBA TH_RFID | 200 | 200 | 0 |  |  | DAT BIK | 2025 | 10.3.22
ABO-22-01 | PCB + PCBA ATM2802-H | 3276 | 3276 | 0 | 16/03/2021 |  | AMBO | 2025 | 22.3.22:183 (HN) 29.3.22: 20 (AMPM book vận chuyển) 29.3.22: 662 (53 lot 300; 609 lot 1000) (HN) 31.3.22: 411 (HN) 26.4.22: 1800 (ST book xuất Taiwan) 7.5.2022: 200 (ST book xuất Taiwan)
ABO-22-02 | PCB + PCBA ATM1301_V6.8 | 1650 | 1665 | -15 | 04/06/2021 | Đợt 1: 13/4/2022 giao 100pcs Đợt 2: 20/4/2022 giao 1550pcs | AMBO | 2025 | 15.4.22:100 (HN) 14.5.22: 18 (HN) 21.5.22: 500 (HN) 23.5.22: 489 (HN) 31.5.22: 558 (HN) |  |  |  | FAB9 02-22: 100PCS
ABO-22-03 | PCB + PCBA ATM1301_V5.8.2 | 30000 | 20172 | 9.828 | 18/05/2021 | Đợt 1: chạy mẫu 1000-3000 giao 15/6/2022 Đợt 2: Đợi KH xác nhận mẫu Update: 8/9 giao hàng 3000 | AMBO | 2025 | 17.6.22: 18 (HN, gửi mẫu AT1301 V5.8.1 test không ok) 18.7.22: 18 ATM1301 V5.8.2 (HN, gửi mẫu test) 26.8.22: 982 (ST book xuất hàng đi Taiwan - CT 1008) 13.9.22: 2974 (ST book xuất hàng đi Taiwan - CT 3000) 24.9.22: 34 (HN - giao bổ sung cho CT 1008 + 3000) 10.10.22: 6164 (ST book xuất hàng đi Taiwan - CT 6164 08.10.2022) 3.2.23: 10000 (Taiwan)
ABO-22-04 | PCB + PCBA ATM2802-H | 15000 | 14967 | 33 | 06/07/2021 |  | AMBO | 2025 | 28.6.22: 100 (HN) 26.8.22: 13064 (ST book xuất hàng Taiwan - CT 14500) 15.9.22: 1059 (HN - giao bổ sung cho CT 14500) 22.9.22: 159 (HN - giao bổ sung cho CT 14500) 03.10.22: 85 (HN - giao bổ sung cho CT 14500) 30.12.22: 500 (Taiwan) | cgờ GH RW cho khách
ABO-22-05 | PCB + PCBA ATM2802-H | 20000 | 12700 | 7.3 | 26/10/2021 |  | AMBO | 2025 | 30.12.22: 9500 (Taiwan) 3.2.23: 3200 (Taiwan)